## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 判定 | 総コスト | 160
・クラス設計 | 2 | 未完 | 消化コスト | 60
・ライブラリ設計 | 10 | 完了 | 現在の日数 | 40
・設計実装 | 8 | 未完
・アルファ素材集め
ー モデル | 0.5 | 完了 | 理想 | 2024-12-20
ー モーション | 10 | 完了 | デッドライン | 2024-01-17
ー UI素材 | 0.5 | 完了 | 真実のデッドライン | 2024-02-03
ー SE | 0.5 | 完了
ー BGM | 0.5 | 完了
ー マップ素材 | 0.5 | 完了
ー エフェクト | 1 | 完了
・当たり判定
－ カプセル同士の当たり判定 | 2 | 完了
ー カプセルと球の当たり判定 | 1 | 完了
・プレイヤー
― ステータス | 3 | 未完
― 待機 | 0.5 | 完了
― 剣装備 | 2 | 完了
― 盾装備 | 1 | 完了
― 防具装備 | 2 | 未完
― 移動 | 0.5 | 完了
― 防御 | 2 | 完了
ー 回避 | 3 | 完了
― ダッシュ | 0.5 | 完了
－ 攻撃 | 1 | 完了
－ 必殺技 | 4 | 未完
－ 回復 | 0.5 | 完了
－ アイテム取得 | 1 | 完了
－ 被弾 | 1 | 完了
－ 死亡 | 0.5 | 完了
－ 休息 | 0.5 | 完了
－ アニメーション実装 | 4 | 未完
ー コア取得 | 0.5 | 完了
・エネミー
― 待機 | 0.5 | 完了
― 移動 | 1 | 完了
― ダッシュ | 1 | 未完
－ 被弾 | 1 | 未完
－ 死亡 | 0.5 | 完了
－ 攻撃 | 1 | 未完
・ボス
ー 待機 | 0.5 | 完了
ー 攻撃１ | 1 | 未完
ー 攻撃２ | 1 | 未完
ー 攻撃３ | 1 | 未完
ー 右回転 | 1 | 完了
ー 左回転 | 1 | 完了
ー 移動 | 0.5 | 完了
ー 死亡 | 0.5 | 完了
・アニメーション処理
ー 再生 | 0.5 | 完了
ー ブレンド有り再生 | 1 | 完了
ー ブレンド有り切り替え | 2 | 未完
ー ブレンド無し切り替え | 1 | 未完
ー ブレンド有切り替え特殊 | 2 | 未完
ー 武器種ブレンド | 2 | 未完
ー 再速度調整 | 1 | 完了
・マップ
－ マップ設計 | 16 | 未完
ー 配置データの保存 | 3 | 未完
ー 配置データの読み込み | 1 | 未完
ー マップ実装 | 8 | 未完
・休息ポイント
ー ステータス回復 | 0.5 | 完了
ー マップ初期化 | 1 | 未完
ー 自動セーブ | 2 | 未完
・拠点
ー レベル上げ | 2 | 未完
ー ステージ移動 | 2 | 未完
ー 拠点実装 | 6 | 未完
・アイテム
ー 剣 | 1 | 完了
ー 盾 | 1 | 完了
－ 防具 | 1 | 未完
ー 回復アイテム | 0.5 | 完了
ー コア取得アイテム | 0.5 | 完了
ー ゴミアイテム | 0.5 | 完了
・カメラ
ー 移動 | 0.5 | 完了
ー 回転 | 0.5 | 完了
ー 追随 | 0.5 | 完了
ー 壁衝突処理 | 1 | 未完
ー ロックオン | 2 | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 | 完了
ー SE再生 | 0.5 | 完了
ー 音量調整の処理 | 1.5 | 完了
ー 音実装 | 2 | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 1 | 未完
ー プレイ画面 | 1 | 未完
ー ステータス画面 | 1 | 未完
ー オプション画面 | 1 | 未完
ー 休息画面 | 1 | 未完
ー クリア画面 | 1 | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 0.5 | 未完
ー 決定処理 | 0.5 | 未完
ー 画面遷移 | 2 | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 | 未完
ー カメラ操作 | 4 | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 0.5 | 完了
ー エフェクト停止 | 1 | 完了
ー 座標回転と拡大 | 1 | 完了
ー エフェクト実装 | 4 | 未完
・ビルドテスト | 2 | 未完